水•环•生专业群学科平台建设与专业综合改革

一、概述

给排水科学与工程、环境工程、生物工程三个专业（以下分别简称水、环、生）在发展渊源、培养目标、学科基础上有着密切的内在联系。无论是教学，还是科学研究，三个专业紧密相联、互相支撑。

本项目根据学校“促进各学科专业相互支撑、协调发展”和“构筑学科资源平台，实现资源共享，满足教学和科研需要”的精神，旨在深入研究水环生三专业内在联系的基础上，通过建立不同阶次的课程平台，建立共享的校内外实践教学基地，建设共享的教学团队，完善和优化专业核心能力的培养体系，充分实现专业的内涵发展，改善办学综合效益，提高人才培养质量，培育具有武昌分校特色的水环生互相支撑的专业群。

本项目对促进教学工作的作用和意义是：

（1）三个专业以化学、微生物作为纽带，紧密相联，互相支撑，有利于教学质量和学科水平的提高。

（2）三专业学科平台的建立，有利于师资共享，建立共享的实验室（化学、微生物、生物化学等）和实习基地（污水处理厂、垃圾处理厂等）可以实现资源共享。这样不仅有利于提高学生的实践能力及教师的教学水平，而且有利于提高办学效益。

（3）三个专业搭建平台以后，专业口径扩宽，更适应社会需求；水、环两专业采用前期（1－5学期）共同培养后期分专业方向的方式，有利于学生就业。

二、实施方案

1、研究内容与拟达到的目标：

本项目研究的内容是：

（1）对人才培养计划进行整合，搭建水·环·生三个专业的两阶次课程平台：第一阶次是包括化学类、微生物类和工程技术基础类课程的水－环－生公共技术基础课程平台；第二阶次是包括水环境及固体废料处理技术相关课程的水－环的专业课程平台。

（2）建立水·环·生资源共享的综合实验室；

（3）建立水·环·生共享的实习基地；

（4）对师资队伍进行整合，合理规划主干课程主讲老师阵容，使专业教师在承担课程的范围，本专业课程的基础上，扩展到邻近专业的专业方向课，并能指导相关课程的实践教学环节。

通过研究达到以下目标：

（1）制订出学科交叉的，包含有两阶次课程平台的有特色的人才培养体系（包括人才培养计划，教学大纲及管理机制等）。

（2）提出资源共享的水·环·生综合实验室及实习基地建设方案。

（3）提出结构合理，满足水·环·生平台建设及学科交叉研究的学术梯队建设方案。

2、实施计划

2012年7月— 2012 年10月　查阅资料、调查研究

2012年11月— 2012年12月　整合人才培养计划及教学大纲，制定教学团队和学术梯队建设方案

2013年1月—2013年6月　　研究制定综合实验室建设方案，12级学生开始实施新的教学计划。

2013年7月—2013年9月　　研究制定共享实习基地建设方案。

2013年11月—2014年3月　 申报综合实验室和共享实习基地建设方案。12、13级学生全面实施新的教学计划。

2014年4月—2014年6月　　总结、撰写研究报告、验收。

三、特色与创新点

1、特色：

①构建专业互为支撑，学科互相交叉的水环生学科群。

②优化水环生专业人才培养体系（含培养计划、实践环节、师资队伍等），水、环实行前期联合培养，后期再分专业。加强资源共享，提高办学效益，满足社会需求。

2、创新点：

从系统工程的思想出发，发掘三个专业的内在联系，建立互相支撑的专业群，实现三个专业的内涵发展；

# Text boxes

生

环

环境治理

化学 微生物

生物技术

水

资源共享

与工程

给排水科学

工 程

生物工程

环 境

水环专业

课程平台

水环生技术基础课程平台